## Handlingsplan
Ebbe Skjalmssøns udviklingsplan 2014 - 2016.
Indsatsområde: | Tema: Jeg er stolt af at være spejder og leder i Ebbe Skjalmssøn.
Hvad | Hvem | Mål | Hvornår | Status | Bemærkninger
Tænke ledermøderne på en ny måde: - Kendt info. udsendes før møderne. - Tema/gren aktv. som fast punkt.. | Tina / Ole | At højne indhold og dermed interessen for ledermøderne. | Startet Jan. 2013., men er en lbd. proces. | 100% | Det forventes - at alt udsendt materiale er læst inden mødet.
Opdatering af den Røde Tråd | Tina / Ole | At have ét opdateret/relevant program for alle årgange. | 1/3 feedback fra grnene. 1/5 præsent. |  | Skal arbejdes med på næste lederdag.
Styrke gruppens økonomi | Tina / Jakub / Frank | At give gruppen ét stabilt økonomisk fundament til ét godt spejderarbejde. | Startet Jan. 2013., men er en lbd. proces. | 50% | Vi skal finde nye personer
PR arbejde med SFO'erne | Tina | At hverve nye spejdere. | Opstartes 2. halvår 2013 | 75% | Er gennemført for 0, 1 og 2. klasse - 4. venter. Er sat lidt på hold = skolereformen
Liselunddag | Frank/ Tina | At danne gode fysiske rammer for spejdere og ledere. | 1. kvartal 2016 | 50% | Er sat ny dato i 2016, indbydelser er ude og arbejdslisten er lavet
Grejrum/teltrum | Hakke/Carsten/Tina | At alle har adgang til fællesgrej og telte | 2016 | 10% | Vi starter med grejrummet og forsætter med teltrum

## Arbejdsark
Indsatsområde:
Hvad |  | Hvem | Mål | Hvornår | Status | Bemærkninger